ROBOMASTER SEASON 2027

# 校内赛麦轮抓取小车
中期结构报告

阶段进展  关键校核  风险与下一阶段计划

报告阶段  中期结构方案评审

版本日期  v1.0  2026-10-10

当前结论  总体路线成立，进入关键样件与姿态验证阶段

图 1  当前概念装配体等轴测视图

# 1  项目概况

项目目标是完成一台自制四麦轮抓取小车，实现矿石抓取、复合地形通过、矿石携带和兑换。中期阶段重点不是继续扩展功能，而是确认结构方案能够满足尺寸、重量、通过性和任务精度，并把尚未验证的关键风险收敛到可测试项。

## 1.1  当前总体方案

四轮 60 mm 麦轮，ABBA 布置，底盘以碳纤维板为主要承载面。

机械臂采用五舵机方案，底盘回转代替底座回转，机械臂包含肩、肘、腕和夹爪。

电池低位纵向布置，控制板布置在可拆装电控层，矿石收纳布置在机械臂两侧。

优先走 75 mm 隧道路线，不把 60 mm 麦轮直接跨越 95 mm 台阶作为主策略。

## 1.2  阶段进展

| 项目 | 当前状态 | 中期说明 |
| --- | --- | --- |
| 底盘布局 | 已确定 | 四麦轮、中心装臂、电池和电控层的位置关系已经建立 |
| 机械臂方案 | 概念完成 | 肩、肘、腕、夹爪和五舵机布置已经明确 |
| 电控与电池 | 空间预留 | 控制板孔位和电池位置已预留，仍需按实物复核 |
| 矿石运输 | 待验证 | 优先单矿运输，两矿同时过洞不作为当前方案 |
| 制造交付 | 未冻结 | 尚缺正式包络图、BOM、接口尺寸和关键样件测试 |

当前模型已经可以说明总体布置和设计意图，但仍属于概念结构。下一阶段应优先完成肩肘承力、过洞姿态和兑换精度的验证，再冻结全部加工件。

# 2  结构方案

底盘主体约 376 × 330 mm，位于 400 × 400 mm 正投影范围内。机械臂采用中心安装，大臂和小臂约 170 mm，末端约 240 mm。当前截图不是初始状态，实际检录姿态需要单独冻结并出尺寸图。

图 2  俯视布置与 400 × 400 mm 参考范围

图 3  侧视结构，当前姿态未完全收纳

## 2.1  方案重点

肩部和肘部采用双轴承支撑，舵机输出轴只传递扭矩，不承担悬臂弯矩。

3D 打印件负责轻量和外形，肩肘高应力区优先增加 6061 或碳纤维连续侧板。

矿石单次携带一个，矿石在夹爪中竖立收纳，过洞姿态目标控制在 65~68 mm。

收纳后高度目标低于 70 mm，但必须包含螺钉、线束、轮跳和装配公差。

# 3  关键工程校核

按当前杆长和约 0.45 kg 末端质量估算，肩部是机械臂的主要能力边界。25 kg·cm 肘部舵机仅适合慢速轻载，腕部和夹爪的扭矩余量相对充足。

| 校核项 | 当前判断 | 中期结论 |
| --- | --- | --- |
| 肩部 30 kg·cm | 高风险 | 可用扭矩约 15~18 kg·cm，低于常见部分折叠需求，不建议单独承担当前完整力臂 |
| 肩部 35 kg·cm | 高风险 | 可用扭矩约 17.5~21 kg·cm，仅在低速短时动作下接近边界，需要减重和助力 |
| 肘部 25 kg·cm | 边界 | 适合慢速、轻载，应缩短等效力臂并使用连续承力侧板 |
| 肩肘打印件 | 高风险 | 仅靠打印孔和铜柱承弯容易扩孔，应采用金属衬套或连续侧板 |
| 400 × 400 × 400 mm | 满足 | 按设计意图和收纳方案判断满足，仍需冻结检录姿态 |
| 75 mm 隧道 | 中风险 | 单矿竖立存在通过可能，需用 65~68 mm 门架实测 |
| 整车 ≤6 kg | 可能满足 | 估算 3.3~5.0 kg，交付前必须实物称重 |
| 兑换 ±1° | 未验证 | 需要机械限位、零位标定、柔顺导入和重复性测试 |

中期判断是结构路线可以保留，但肩部直驱能力和末端力臂仍是最高风险项。建议在详细设计前完成肩肘样件静载、循环和温升测试，避免把未验证方案直接固化到全部零件。

# 4  主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 当前应对 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肩部扭矩不足 | 机械臂无法覆盖常用伸展姿态 | 比较 30/35 kg·cm，降低末端质量，增加弹簧助力并限制加速度 | P0 |
| 肩肘打印件断裂 | 扩孔、回差和碰撞后失效 | 使用 6061 或碳板连续侧板、贯通轴、双轴承和金属衬套 | P0 |
| 单矿过洞余量小 | 矿石或机构剐蹭隧道 | 按 65~68 mm 设计，验证竖立姿态并准备水平或倾斜姿态对照 | P0 |
| 兑换精度不足 | 三级姿态无法满足 ±1° | 加入机械限位、零位开关、V 形导入和至少 20 次重复测试 | P1 |
| 资源区可达域不足 | 无法抓取 600 × 600 mm 区域全部矿石 | 绘制可达域，评估前置装臂或利用己方 L 区靠近 | P1 |

现阶段建议暂缓冻结全部制造件，并不表示方案不可行。更稳妥的推进方式是先验证肩肘样件、过洞门架和兑换重复性；三项结果满足后，再进入完整结构冻结。

# 5  下一阶段计划

| 阶段 | 工作内容 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 冻结检录、收纳、抓取和兑换四类姿态，替换电池和控制板占位 | 形成最大包络图、接口尺寸和关键线束长度 |
| 第二阶段 | 制作肩肘打印强化件和 6061 或碳板侧板样件 | 150% 静载不裂、不扩孔，循环后回差满足要求 |
| 第三阶段 | 制作 65~68 mm 过洞门架，测试单矿竖立、水平和倾斜姿态 | 实物带矿通过，留有不少于 5 mm 有效净空 |
| 第四阶段 | 完成抓取、携带和三级兑换联调 | 随机抓取稳定，三级兑换连续 20 次满足位置和角度要求 |

# 6  中期结论

总体方案具备继续推进的基础：底盘尺寸有压缩空间，六公斤重量上限压力不大，单矿抓取和通行策略也已经形成。当前主要不确定项集中在肩部扭矩、肩肘打印件承力、单矿过洞姿态和三级兑换精度。建议先完成这四项验证，再冻结制造文件，避免在关键风险未闭环时扩大加工投入。

## 6.1  下一次评审的交付物

冻结后的 STEP 装配模型、最大包络图、主要接口尺寸和更新后的 BOM。

肩肘样件的静载、循环和温升测试记录。

单矿通过 65~68 mm 门架的姿态照片或视频，以及有效净空数据。

抓取和三级兑换重复性测试结果，包含失败记录和误差来源说明。